湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心

2012年度课题项目招标指南

华中科技大学农村健康服务研究中心是湖北省人文社科重点研究基地。为了充分发挥资源优势，开展多方向、多渠道的研究与合作，促进农村健康服务研究领域内的经验交流，为湖北省乃至全国农村健康服务决策的科学化提供参考，进一步丰富农村健康服务的相关理论和方法，提高农村健康服务管理能力和管理效率，华中科技大学提供基金资助，开展2012年度课题项目招标工作。聚焦湖北省农村健康服务发展与改革，结合中国医疗卫生体制改革发展进程开展系列研究。

一、研究方向

- 新农合支付方式改革研究

- 新农合统筹层次研究

- 农村卫生系统绩效研究

- 农村卫生服务连续性研究

- 县、乡、村医疗机构纵向合作研究

- 基本药物制度监测与评价研究

课题申报人可以根据课题指南所规定的课题方向确定申报课题名称，也可据此研究方向或重点自拟题目。

二、资助额度

项目研究周期为1年，每个项目的资助经费原则上为1-2万元。

三、立项和结题

立项评审：由基地学术委员会组织专家于2012年4月22日前完成专家评审，并公布评审结果。确定中标的申请书，由申请人所在学校科研管理部门负责审核，在确认填写内容真实，符合招标文件的要求后，在《课题项目申请书》相应位置加盖公章（提供4份原件）。并据此与研究基地签订项目合同。

中期检查：2013年第一季度组织中期检查，检查结果分为合格与不合格两种。

结题验收：课题研究报告要求在2013年5月底前完成。2013年6月组织结题验收。评审结果分通过、延期通过和不通过三种。

四、经费资助支付方式

1．课题资助一律以科研经费形式支付。

2．分两次拨付经费。课题立项评审通过后，拨付首笔立项经费。结题验收通过后拨付剩余经费。

3．中期检查不合格，视情节将予以警告或取消余款划拨。

4．若最终评审不合格，学院保留追讨全部资助经费的权利。

课题招标相关的解释权归研究基地所有。

湖北省人文社科重点研究基地

农村健康服务研究中心

二0一二年四月十日